## Lecciones Aprendidas
INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS
ASPECTO | REPETIR | NO REPETIR | MEJORAR
ALCANCE | Planificar el alcance para tener las funcionalidades finalizadas una semana antes de la entrega. | No planificar correctamente la cantidad total de sprints al iniciar el proyecto. | Hacer presentaciones interactivas para lograr mayor dinamismo y mejor comprensión.
| Realizar una definión clara y detallada de todas las funcionalidades del proyecto desde el inicio para disminuir el margen de error en el alcance final | No explicar de manera clara el alcance del proyecto al Sponsor. | Planificar el principio del Sprint las funcionalidades necesarias para alcanzar un mayor estado de calidad.
| Dedicar último sprint a correccion de bugs y generacion de documentacion necesaria. | Implementar muchas funcionalidades con el objetivo de abarcar una mayor cantidad de las mismas, sin considerar el factor de calidad que tendrían con el poco tiempo disponible. Para nuestra situación académica en particular, tuvimos que hacerlo con el fin de aprobar la materia, pero no es lo óptimo. | Planificar reuniones con un espacio dedicado a brindar apoyo para superar los obstáculos que se presenten.
| Definir de manera clara el plan de alcance y su manera de actuar ante la necesidad de un cambio. | No pedir ayuda al equipo con algún obstáculo que surgiera con alguna tarea.
Implementar la programación de a pares en la etapa final del proyecto para disminuir el riesgo de no completar las tareas.
CODIGO | Generar los Casos de Uso de cada User Story incluso antes de tener las funcionalidades codificadas, ya que esto hace el testing mucho mas simple y fluido. Además, de esta forma también se desprenden ideas para la correcta implementación de las funcionalidades | No organizar los paquetes y la estructura en las primeras instancias genera problemas para instalar ambas apps en un mismo dispositivo y, haciendolo de la manera adecuada mejora la escalabilidad del código | Comentar el codigo desde un comienzo, ya que cuando va avanzando el proyecto la tarea de comentar el codigo se va tornando más extensa y engorrosa.
| Trabajar de a pares o en conjunto para los casos en los que haya trabas | Posponer los testing por falta de tiempo genera arrastrar bugs en varios sprints. | Realizar testing desde el primer sprint para evitar acumular bugs.
| Organizar y dividir tareas | No implementar testing unitarios en el código por falta de tiempo. | Investigar como se realizan los testing unitarios.
| Establecer una metodología para manejar los repositorios. Trabajar en branches distintas ayuda a que al momento de mergear no surgan conflictos graves | Muchas funciones del proyecto eran demasiado dependientes entre si, lo que generó que hubiera que hacer mas pruebas al momento de hacer cambios en ciertas clases. | Implementar inyección de dependencias y una mejor separación entre las funciones de la aplicación
| Realizar los testing integrales en distintas etapas del desarrollo, para verificar que no se hayan roto las funcionalidades ya implementadas con anterioridad al agregar nuevas. | Postergar la documentación de código mediante comentarios, esto provoca que se ralentice el entendimiento del código por parte de otro integrante del equipo.
Redactar un documento con bugs por solucionar para completar colaborativamente a medida que se realizan pruebas y se desarrolla la aplicación.
Rotar al responsable de la realización del testing semanalmente, ya que la mirada de cada persona ante las mismas funcionalidades es diferente.
COMUNICACION | Realizar reuniones por videoconferencia y mantener la frecuencia semanal a un número intermedio, que permita a los integrantes del equipo administrar sus propios tiempos, la mayoría trabaja y no tiene tiempo para hacer meetings diarias, sin embargo con esta modalidad no se perdió el contacto y fue efectiva la comunicación. | Extender las reuniones por horas hace que se pierda el enfoque | Ser más conciso en las reuniones, para aprovechar al máximo el tiempo.
| Comprometerse con las reuniones pactadas. | No utilizar la versión gratuita de la aplicación Zoom ya que limita a reuniones de 40 minutos. | Elegir otros canales de comunicación, por ejemplo Slack en el que se pueden abrir hilos por temas de conversación o Google Meet para las videoconferencias sin limitación de tiempo.
| Participar del trabajo en equipo y estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite. | No ser conciso en las reuniones de equipo.Como resultado se perdieron muchas horas de trabajo en reuniones que solo afectan a un sector específico del equipo | Redactar una agenda (sin necesidad de que sea tan formal como la que se le presenta al Sponsor) para las reuniones del equipo.
| Reunirse semanalmente con el Sponsor para recibir feedback y con el mismo pulir el avance del proyecto | Tuvimos reuniones de revisión de trabajo con una frecuencia demasiado baja.
| Reunirse semanalmente con el equipo luego de la reunión con el Sponsor para analizar el feedback recibido y planificar el siguiente sprint | No comunicar inconvenientes antes de que se vuelvan urgentes.
| Implementar un plan para la gestión de la comunicación. | Realizar meetings por escrito. No funcionaron, no se generó un compromiso con las mismas.
Definir y consensuar el número mínimo de integrantes que deben estar presentes en las reuniones para poder llevarlas a cabo cuando se tratase de tomar decisiones respecto al proyecto.
Tener un canal de comunicación como un grupo de WhatsApp para poder realizar consultas o informar cambios fuera de las reuniones.
DOCUMENTACION | Generar documentación colaborativamente con herramientas como Google Drive. | No elegimos métricas adecuadas desde el inicio del proyecto, por lo que a lo largo del mismo tuvimos que cambiar las metricas en multiples oportunidades, y eso genero retrasos y dificultades para comparar el progreso entre Sprints. | Con la experiencia adquirida en el cuatrimestre mejorar los documentos y sus respectivas métricas.
| Rotar semanalmente al integrante encargado de completar la documentación. Así, todos forman parte del aprendizaje de realizarla y de aportar ideas. | No sintetizar los documentos provoca que sean de díficil comprensión.
| Revisar periódicamente los planes, ya que siempre se pueden presentar oportunidades en que los indicadores presenten alguna falencia, o se presente una situación no contemplada y se deban actualizar. | Restar importancia a la documentación, ya que es la base y guía para llevar adelante un proyecto.
Grabar todas las reuniones del equipo ayudó a poder armar documentación confiable
RIESGO | Reunir al equipo para pensar los planes de contingencia y mitigacion de cada riesgo para resolverlos sin mayores inconvenientes a la hora de que estos se presenten. | No invertir desde el principio tiempo en analizar la mayor cantidad de riesgos posibles. Para poder desarrollar planes efectivos de mitigación/contención y reducir la probabilidad general de ocurrencia de cualquier error es necesario dedicar tiempo en la primera fase del proyecto. | Analizar los riesgos desde un inicio mediante, por ejemplo, un análisis FODA.
| Llevar una planilla actualizada que nos permita hacer un análisis de que riesgos se activaron y si los planes funcionaron correctamente. | No dedicar un espacio específico del sprint a revisar los riesgos existentes
| Aplicar las contingencias y mitigaciones en cuanto se identifica el riesgo | Definir planes de mitigación y contingencia sin el tiempo ni el análisis necesario ya que puede provocar que no funcionen según lo esperado.
| Buena recepción de feedback y ajustes rápidos a los planes de mitigación y contingencia | Considerar mitigaciones o contingencias en estado optimo en el sprint cuando en realidad reflejaban un riesgo.
Tardar mucho tiempo en considerar determinados riesgos como tales,se debe prestar mas atencion a cualquier inconveniente que se presente y considerar si es un riesgo a tener en cuenta.
TIEMPO | Terminar las tareas un día antes del cierre de cada sprint para dejar un dia extra en el que se puedan resolver emergencias/bugs | No dedicar un espacio específico del sprint a actualizar el cronograma | Reestimar al final de cada sprint -o cada dos- en caso de detectar que las estimaciones sean erroneas
| Realizar reestimaciones de las tareas a medida que el equipo adquiere un mayor conocimiento, ya que va a permitir poder organizar mejor el backlog y como se componen los Sprints. | Organizar la mayor cantidad de trabajo hacia el final del Sprint en lugar de repartirlo equitativamente durante la semana. | Estimar las tareas por peso para descartar o reordenar las que llevan más tiempo y tienen menos prioridad.
| Determinar las limitaciones de los tiempos individuales del equipo para realizar una correcta distribución de tareas y poder optimizar la gestión del tiempo. | Trabajar gran parte del proyecto en base a estimaciones iniciales y reestimar las tareas tardíamente (en nuestro caso a mitad del proyecto).
Estimar las tareas grupalmente y realizar un promedio de los resultados.
Implementar un plan para la gestión del tiempo del proyecto
Ser transparente al determinar la disponibilidad horaria de cada integrante
Implementar un cronograma de tareas como guía para todo el proyecto