## Hoja 1
ID Riesgo | Gravedad | Puntos de Magnitud | Riesgo | Estrategia de mitigación | Estrategia de mitigación | Estado | Fecha Activación | Fecha Res. Objetivo | Fecha Resolución
1 | Media | 4.75 | Imprecisión en la estimación de tareas | Se considerará un margen de 10% por desvios en cuanto a la duración de las tareas |  | Inactivo | 2021-05-02 | 2021-05-17 | 2021-05-14
2 | Media | 4 | Poca experiencia en el lenguaje/herramientas | Se realizarán capacitaciones en relación a la problemática detectada para cubrir las necesidades del proyecto | La capacitacion sera mas exhaustiva y se pedira ayuda a profesores con experiencia en la problemática | Inactivo | 2021-04-20 | 2021-05-21 | 2021-05-23
3 | Leve | 3.25 | Baja o ausentismo temporal de algún integrante del equipo | Se sumará otro integrante para el desarrollo y mientrastanto se reorganizarán las tareas de cada sprint |  | Inactivo
4 | Leve | 3.25 | Falta de acceso a dispositivos IOS para testing | Se implementará el uso de dispositivos virtuales, dentro de un equipo apple |  | Inactivo | 2021-04-20 | 2021-05-10 | 2021-05-12
5 | Leve | 3.5 | Problemas de versionado del código | Se aplicará lo indicado en buenas prácticas y se utilizará github para el control de versiones |  | Inactivo
6 | Medio |  | Falta de cumplimiento de requerimientos en cada sprint | Se actuará acorde a la estrategia definida en la planilla de procedimiento ante atrasos del PLAN-TIEM-AE |  | Inactivo
6 | Leve | 3.5 | Falta de acceso a credenciales del cliente | Transmitir al cliente que los requerimientos que no pueden desarrollarse por falta de credenciales producirán una modificación en el alcance del proyecto |  | Inactivo

## Hoja2
RIESGO |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | MAGNITUD | [5 empty] | MÉTRICA |  |  | ACCIONES A REALIZAR UNA VEZ ACTIVADO EL RIESGO TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO GENERADO
FACTOR | CONSECUENCIA |  |  | CÁLCULO |  | PROMEDIO |  |  |  | INDICADOR | RESULTADO EN EL IMPACTO
Imprecisión en la estimación de tareas | RETRASO Falta de cumplimiento de requerimientos en el sprint | ALTA | 3 | LEVE | 3 | MEDIA | 4.75 | 15.7895 | 0.75 | MENOS DE 4 DIAS | LEVE | 1 | Las tareas no realizadas se postergarán al próximo sprint
|  | ALTA | 3 | MEDIA | 6 |  |  | 31.5789 | 1.5 | ENTRE 4 Y 8 DIAS | MEDIO | 2 | Otro miembro del equipo ayudará a la persona responsable de la tarea que produce el atraso en sus tiempos libres
|  | MEDIA | 2 | MEDIA | 6 |  |  | 31.5789 | 1.5 | ENTRE 8 Y 20 DIAS | GRAVE | 3 | Se reasignarán las tareas de un miembro del equipo al resto de los miembros, de manera tal que éste quede libre y se junte con a la persona responsable de la tarea que produce el atraso.
|  | BAJA | 1 | MEDIA | 4 |  |  | 21.0526 | 1 | MAS DE 20 DIAS | CRÍTICO | 4 | Se contratará a un programador que lo pueda resolver
Poca experiencia en el lenguaje/ herramientas | RETRASO Falta de cumplimiento de requerimientos en el sprint | ALTA | 3 | LEVE | 3 | MEDIA | 4 | 18.75 | 0.75 | MENOS DE 4 DIAS | LEVE | 1 | Las tareas no realizadas se postergarán al próximo sprint
|  | ALTA | 3 | MEDIA | 6 |  |  | 37.5 | 1.5 | ENTRE 4 Y 8 DIAS | MEDIO | 2 | Otro miembro del equipo ayudará a la persona responsable de la tarea que produce el atraso en sus tiempos libres
|  | BAJA | 1 | LEVE | 3 |  |  | 18.75 | 0.75 | ENTRE 8 Y 20 DIAS | GRAVE | 3 | Se reasignarán las tareas de un miembro del equipo al resto de los miembros, de manera tal que éste quede libre y se junte con a la persona responsable de la tarea que produce el atraso.
|  | BAJA | 1 | MEDIA | 4 |  |  | 25 | 1 | MAS DE 20 DIAS | CRÍTICO | 4 | Se contratará a un programador que lo pueda resolver
Baja o ausentismo temporal de algún integrante del equipo | RETRASO Falta de cumplimiento de requerimientos en el sprint | MEDIA | 2 | LEVE | 2 | LEVE | 3.25 | 15.3846 | 0.5 | MENOS DE 4 DIAS | LEVE | 1 | Las tareas no realizadas se postergarán al próximo sprint
|  | MEDIA | 2 | MEDIA | 4 |  |  | 30.7692 | 1 | ENTRE 4 Y 8 DIAS | MEDIO | 2 | Otro miembro del equipo ayudará a la persona responsable de la tarea que produce el atraso en sus tiempos libres
|  | BAJA | 1 | LEVE | 3 |  |  | 23.0769 | 0.75 | ENTRE 8 Y 20 DIAS | GRAVE | 3 | Se reasignarán las tareas de un miembro del equipo al resto de los miembros, de manera tal que éste quede libre y se junte con a la persona responsable de la tarea que produce el atraso.
|  | BAJA | 1 | MEDIA | 4 |  |  | 30.7692 | 1 | MAS DE 20 DIAS | CRÍTICO | 4 | Se contratará a un programador que lo pueda resolver
Falta de acceso a dispositivos IOS para testing | Postergación en el testeo para IOS | ALTA | 3 | LEVE | 3 | LEVE | 3.5 | 21.4286 | 0.75 | MENOS DE 4 DIAS | LEVE | 1
|  | MEDIA | 2 | MEDIA | 4 |  |  | 28.5714 | 1 | ENTRE 4 Y 8 DIAS | MEDIO | 2
|  | BAJA | 1 | LEVE | 3 |  |  | 21.4286 | 0.75 | ENTRE 8 Y 20 DIAS | GRAVE | 3
|  | BAJA | 1 | MEDIA | 4 |  |  | 28.5714 | 1 | MAS DE 20 DIAS | CRÍTICO | 4
Problemas de versionado del código | RETRASO demora en alguna tareas | ALTA | 3 | LEVE | 3 | LEVE | 3.5 | 21.4286 | 0.75 | MENOS DE 4 DIAS | LEVE | 1
|  | MEDIA | 2 | MEDIA | 4 |  |  | 28.5714 | 1 | ENTRE 4 Y 8 DIAS | MEDIO | 2
|  | BAJA | 1 | LEVE | 3 |  |  | 21.4286 | 0.75 | ENTRE 8 Y 20 DIAS | GRAVE | 3
|  | BAJA | 1 | MEDIA | 4 |  |  | 28.5714 | 1 | MAS DE 20 DIAS | CRÍTICO | 4
Falta de acceso a credenciales del cliente | Postergación de algunas tareas que necesiten esas credenciales | MEDIA | 2 | LEVE | 2 | LEVE | 3.25 | 15.3846 | 0.5 | MENOS DE 4 DIAS | LEVE | 1
|  | MEDIA | 2 | MEDIA | 4 |  |  | 30.7692 | 1 | ENTRE 4 Y 8 DIAS | MEDIO | 2
|  | BAJA | 1 | LEVE | 3 |  |  | 23.0769 | 0.75 | ENTRE 8 Y 20 DIAS | GRAVE | 3
|  | BAJA | 1 | MEDIA | 4 |  |  | 30.7692 | 1 | MAS DE 20 DIAS | CRÍTICO | 4
4
3
2
1

## Hoja3
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | MUY ALTA | 4 | 8 | 12 | 16 |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | MUY ALTA | MEDIA | GRAVE | CRÍTICO | CRÍTICO
| ALTA | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  | ALTA | LEVE | MEDIA | GRAVE | CRÍTICO
| MEDIA | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | MEDIA | LEVE | MEDIA | MEDIA | GRAVE
| BAJA | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | BAJA | LEVE | LEVE | LEVE | MEDIA
|  | LEVE | MEDIO | GRAVE | CRÍTICO |  |  |  | LEVE | MEDIO | GRAVE | CRÍTICO
|  | IMPACTO | [6 empty] | IMPACTO
[6 empty] | PUNTOS | NIVEL DE MAGNITUD
[6 empty] | MENOS DE 4 | LEVE
[6 empty] | DE 4 A 7 | MEDIA
[6 empty] | DE 8 A 11 | GRAVE
[6 empty] | DE 12 A 16 | ALTA