## Hoja 1
# de cambio | Requerido por | Impacto en Tiempos | Importancia | Enunciación | Detalle
1 | Product Owner (Elina Kravchenko) | 2 SP | Baja | Pop-up informativo | Agregar un pop-up información adicional sobre los puntos obtenidos por usuarios en la pantalla dashboard.
2 | Product Owner (Elina Kravchenko) | 2 SP | Baja | Resumen pantalla inicial | Resumir la información de la pantalla landing a un párrafo tomado de la web original y eliminar el scroll view
3 | Scrum Master (Ramiro de la Peña) | -22 SP | Alta | Separación del panel de administración a otra aplicación | Los ABM de usuarios y de videos no estarán presentes en la aplicación mobile, sino que se encontrarán en una aplicación web distinta, pero dentro del mismo proyecto
4 | Equipo de Desarrollo (Martin Gentile - Santiago Frías - Alberto Malek) | -51 SP | Alta | Reajuste del Alcance | Se eliminó del alcance las notificaciones push y la renovación automática de membresía
5 | Equipo de Desarrollo (Martin Gentile - Santiago Frías - Alberto Malek) | 5 SP | Media | ABM busqueda y paginacion | Añadir funcion de busqueda y paginacion al ABM webapp